## Primer Periodo
PROGRAMADOR PROYECTO SISTEMAS - PRIMER PERIODO
Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Progreso (%) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
[5 empty] | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-08
Objetivo 1: Obtener archivo .zip y cargarlo como librería en Arduino
1.1 Investigar entorno FOMO y hacer pruebas de identificación previa | Juan Manuel Vanegas | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 100 | bar: 2026-02-25
1.2 Tomar fotografías del entorno junto con la pelota | Juan Manuel Vanegas | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 100 | bar: 2026-02-25 to 2026-03-04
1.3. Subir al FOMO de Edge Impulse y hacer identificable la pelota | Juan Manuel Vanegas | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 100 | bar: 2026-02-25 to 2026-03-04
1.4. Convertir el archivo a librería para arduino | Juan Manuel Vanegas | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 100 | bar: 2026-02-25 to 2026-03-11
Objetivo 2: Indagar en la ESP32-CAM e Implementar Modelo de Identificación
2.1. Comprar cámara ESP32-CAM y tomar sus medidas | Juan Manuel Vanegas | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 100 | bar: 2026-03-04 to 2026-03-11
2.2. Buscar un tutorial para ver el funcionamiento de la cámara y usarlo | Juan Manuel Vanegas | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 100 | bar: 2026-03-11 to 2026-03-18
2.3. Traer programa de python, y el que muestra el funcionamiento de la cámara | Juan Manuel Vanegas | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 100 | bar: 2026-03-11 to 2026-03-18
2.4. Buscar espacios posibles para su ubicación en la carcasa | Juan Manuel Vanegas | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 100 | bar: 2026-03-04 to 2026-03-18
2.5. ¿Se puede conectar el programa de Python con el Arduino? En tal caso, hacerlo | Juan Manuel Vanegas | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 100 | bar: 2026-03-04 to 2026-04-01

## Segundo Periodo
PROGRAMADOR PROYECTO SISTEMAS - SEGUNDO PERIODO
Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Progreso (%) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
[5 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10
Objetivo 3: Visualizar Identificación en Python
3.1. Permitir la suma de puntos basado en el lado por el que sale la pelota | Juan Manuel Vanegas | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 100 | bar: 2026-04-15
3.2. Concretar color a usar para la pelota (evitar blanco, naranja, amarillo) | Juan Manuel Vanegas | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 100 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-22
3.4. Invertir lados una vez termine el set, ver si se puede diferenciar entre zonas laterales e inferiores, hacer que no cuente el punto si no rebota al otro lado de la mesa, rebootear sistema hasta que salga la pelota al contar punto | Juan Manuel Vanegas | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 100 | bar: 2026-04-22 to 2026-05-06
3.3. Realizar pruebas iniciales usando el programa de python | Juan Manuel Vanegas | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 100 | bar: 2026-04-29 to 2026-05-06
Objetivo 4: Crear las bases de una página web donde se pueda registrar el torneo
4.1. Realizar un bosquejo de cómo se verán las interfaces de la página | Juan Manuel Vanegas | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 100 | bar: 2026-04-29 to 2026-05-06
4.2. Buscar tutoriales para la creación de páginas web y hacer una versión simple pero funcional | Juan Manuel Vanegas | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 100 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-13
4.3. Implementar la forma de juego del torneo y las fases del mismo | Juan Manuel Vanegas | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 100 | bar: 2026-05-13 to 2026-05-27
4.4. Crear una interfaz que permita únicamente al organizador editar todos los valores | Juan Manuel Vanegas | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 100 | bar: 2026-05-13 to 2026-05-27
4.5. Hacer pruebas del funcionamiento con datos al azar | Juan Manuel Vanegas | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-10
4.6. Consultar con el organizador posibles mejoras funcionales para la página | Juan Manuel Vanegas | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 0 | bar: 2026-06-03 to 2026-06-10
4.7. Buscar formas de implementar estética en la página | Juan Manuel Vanegas | - | - | 0